新疆石河子职业技术学院

焊接大师工作室项目财政支出绩效报告

一、项目概况

（一）项目单位基本情况

新疆石河子职业技术学院是2004年经自治区人民政府批准、教育部备案的一所公办高等职业院校。是兵团独立设置的高职学院，是“国家100所示范性高等职业院校建设单位”、“国家高技能人才培养示范基地”、“中国素质教育先进示范院校”、“兵团对外派遣人才培养基地”。

（二）项目年度预算绩效目标、绩效目标设定情况。

1、建立焊接大师工作室，制订出台《关于焊接大师工作室建设方案》、《关于焊接大师工作室经费管理办法》、《关于焊接大师工作室人员考核办法》等管理制度。

2、建设焊接创新实验室，完成焊接机器人设备申报采购安装且投入运行。

3、组建焊接大师工作室团队，提升焊接师资团队“四新”能力。

4、焊接专业课程建设。在“焊接大师工作室”的带动下，利用信息化教学手段，将模拟仿真软件广泛应用在焊接专业教学当中，充分利用企业资源，编写适应焊接生产教材一至两本。

5、社会服务能力建设，创立“焊接之家”焊接维护服务站。由政府牵头、学院组织、“焊接大师工作室”配合、师生参与组成一支社区服务队伍，为市内社区居民进行服务。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金

项目预算资金60万元，其中中央财政资金支持50万元，八师石河子市配套10万元。

（二）项目资金实际使用情况分析。

项目资金均已足额到位，截止到2016年底，已使用资金42.74万元，完成计划的71.23%。

- 项目资金管理情况分析。

学院制定了《现代职业教育提升计划专项资金管理办法》，严格按照项目实施方案专款专用，未出现挪用、挤占专项资金情况。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况分析。

焊接大师工作室建设最主要内容：焊接机器人的采购、安装调试、试用、验收、投入使用及工作室装修。

1、采购。按照学校的预期计划，进行焊接机器人的采购。包括：机器人本体及辅助设备。

2、安装调试。按照实用性、先进性、可扩展性原则进行装配。机器人品牌为德国库卡机器人。

3、试用。学校安排专人负责对接、安装、调试、试用、管理及使用。

4、验收。包括硬件、系统、配套软件、工程质量等方面的实用性、先进性、可扩展性是否达到要求，是否满足教学需求。

5、投入使用。焊接技术及自动化专业及相关专业教学装备得到提高。使全体师生体会到最新最主流的学科知识及相关应用。服务教与学，提升教学质量。

6、大师工作室装修。建立焊接机器人工作间一间，培训室一间，大师办公室一间。

（二）项目管理情况分析。

1、组织保障。为了能顺利完成专业建设，学院成立项目建设领导小组，分管院领导负责项目建设，各分院直接负责项目建设方案的实施。同时学院成立由校内外专家、领导、督导、纪检组成的项目咨询、评价委员会与监督，对项目实施过程中出现的新情况、新问题，及时分析研究并提出纠正、调整意见和解决措施，实行监督机制，对项目实施进行跟踪监督，保证项目正常有序的进行。

2、经费保障。按照建设项目资金预算，及时足额拨付经费，保证项目建设顺利进行，制定《专业建设发展项目专项资金管理办法》，实行学院统一管理、单独核算、专款专用，由计财处负责对账目进行定期审查，随时接受纪律委员会和信息化建设委员会的监督和检查。

3、制度保障。学院制定和实施《项目管理办法》、《校企合作体制机制创新管理办法》、《项目专项资金管理办法》等制度。在项目建设资金的管理上，严格执行支出预算管理办法和学院项目专项资金管理办法等有关规定，实行建设项目的定期报告制度。

4、质量控制。

（1）建立严格的奖罚制度，对方案的实施情况全程监控，随时提出整改意见，整改意见和实施详细到定人、定时、定点，把控好项目的质量关，保证项目按时保质完成。

（2）建立健全项目建设全过程质量管理，全程管理。

四、项目绩效情况

1、在大师工作室团队共同努力培养下，学院派四名焊接专业学生，参加2016年6月全国有色金属行业职业院校技能大赛，在焊接技术（高职组）比赛中，获得一等奖一名和三等奖三名，团体二等奖的成绩。

2、2016年7月25日至2016年8月25日举办石河子市残疾人焊接培训，由残联和学院共同组织。

3、2016年8月22日至2016年9月2日举行电焊工安全生产知识及安全生产法律法规培训，针对石河子市企业焊工进行培训，培训60人次。

4、2016年12月4日至2016年12月7日KUKA焊接机器人安装及操作培训，初步完成焊接机器人操作培训。

5、2017年2月至2017年3月，焊接大师工作室团队完成对八市149团垦区70多名职工进行焊接技术培训并取证，培训人数67人次。

6、2017年3月19日至2017年4月6日焊接大师工作室团队对阿克苏中等职业技术学院两名教师及五名学生进行焊接技能培训。

五、其他需要说明的问题

1、工作室规章制度虽已初步建立，但还不完善，后续需进一步完善工作室各项制度。

2、焊接机器人培训只进行初步培训，还远远不够，后续应增强焊接机器人培训，选派1-2名教师进行焊接机器人专项培训。

3、教材编写刚起步，后续应加快焊接专业教材编写出版进程。

4、进一步推进专业教师与行业企业结合力度，特别是在焊接新技术，新工艺研发和推广服务的力度，不断提高专业教师在行业企业中的技术影响力和行业技术贡献度。

5、扩充新血液，吸收新工作室成员，并做好培训。